## Sheet1
项目名称 | 建设单位 | 总投资（亿） | 2021年投资计划（亿） | 1-12月份完成投资额（亿） | 形象进度
山东银光福源康养中心 | 山东银光福源健康养老有限公司 | 2.8 | 1.5 | 3 | 1号楼阁楼层现浇面铺设完成，钢筋绑扎。2号楼主体结构封顶，外架拆除完成。3号楼主体结构封顶，外架拆除完成，二次结构植筋。4号楼主体结构封顶完成，外架拆除完成，二次结构植筋。5号楼基础防水层铺贴。6号楼基础筏板钢筋绑扎。7号楼七层完成，八层剪力墙钢筋焊接。8号楼七层现浇面完成。9号七层现浇面完成。10号楼八层现浇面钢筋绑扎完成