## Sheet1
产业链分类 | 项目名称 | 责任单位 | 1-3月投资 | 进展情况
基础设施 | 翼云科创园项目 | 开发区 | 16102 | 1、A、B、C、D厂房基槽、基坑、基础建设，主体建设（D厂房等待用地摘牌后建设），厂房一二三层地面工程,内部电梯井、电梯、步道、卫生间及设施用房已经安装完成，外墙（铝单板、彩板）、窗、玻璃、厂房内管线、外主线路、照明、消防设施安装完成；厂区厂房外主次沥青道路、主要绿化节点建设完毕； 2、研发服务楼（北楼）主体建设完毕并完成封顶； 3、南北两座研发楼地下车库连接处地面道路铺设完毕； 4、东大门临时大门建设完毕； 5、研发服务楼（南楼）地下车库基础开挖完毕等待用地摘牌后开工建； 6、C厂房进驻了玖润电子项目（玖润电子是一家产品智能化、服务广泛化、创新制度化生产微型智能传感器及汽车、电子产品线束的企业）并已开工生产； 7、A厂房即将进驻中国嗅谷（气味王国）项目，同时按照项目需求进行厂房装饰